凤冈县龙滩口生态农业开发项目

招商推介书

项 目 方：凤冈县投资促进局

联 系 人：练勇军

联系电话：0852-5222255

地    址：凤冈县人民政府大楼六楼

电子邮箱：zyfenggang@163.com

传    真：0852-5222255

二0一四年七月

目   录

1.项目基本情况	1

1.1项目名称	1

1.2项目类别	1

1.3项目建设性质	1

1.4项目地址	1

1.5项目简介	1

1.6项目投资方式	2

2.项目背景	2

2.1产业政策	2

2.2项目实施的意义	2

3.项目建设条件	3

3.1区域概况	3

3.2区位交通	4

3.3资源要素	4

3.4生态产业发展	6

3.5社会经济	8

4.市场分析	8

4.1国内休闲生态农业发展现状与优势	8

4.2休闲生态农业市场需求分析	10

4.3旅游客源分析	10

5.优惠政策	11

6.建设内容	12

7.财务分析	13

8.效益分析	14

8.1经济效益	14

8.2社会效益	14

9.结论	14

10.附表	15

凤冈县龙滩口生态农业开发目

招商推介书

# 1.项目基本情况

## 1.1项目名称

凤冈县龙滩口生态农业开发项目。

## 1.2项目类别

农业、旅游业。

## 1.3项目建设性质

新建。

## 1.4项目地址

贵州省遵义市凤冈县王寨镇新民村。

## 1.5项目简介

凤冈县是闻名全国的农业生态县，坚持绿色发展的战略，以营造绿色环境、建设绿色基地、实施绿色加工、打造绿色品牌的“四绿工程”为载体，大力发展生态农业、生态旅游业，取得了明显成效。

本项目依托凤冈县生态农业资源优势、绿色生态旅游资源、人文景观，建设集特色养殖、现代农业开发、田园休闲、生态农业观光、美食、娱乐、商务为一体的综合生态农业产业园。

本项目总投资1.2亿元，规划占地2000亩，充分利用凤冈县龙滩口源头至堰梁河段约2.5公里范围内的自然风光以及两岸部分山体林地，开发生态农业观光和畜禽养殖项目。开展河道治理和堤坝修复，改造原有水体，发展水产养殖；利用河道两岸山体林地，发展畜禽养殖业;建设养牛场，设置围栏养殖生猪、野猪，采取圈养与散养相结合的方式养殖土鸡和野鸡；在两岸部分山体开发种植区，繁育和种植特色苗木、水果等。同时开发农产品深加工项目，供游客观赏、体验和购买；建设观光农业服务区，包括美食、娱乐、商务等各种旅游配套服务设施。

本项目首期投入5000万元，完成种植区、养殖区的基础设施及配套设施建设。后期投入主要完成住宿、餐饮、休闲娱乐场所等建设。本项目通过资源重组，重点打造生态农业旅游和本地农产品两大特色旅游精品。

## 1.6项目投资方式

独资。

# 2.项目背景

## 2.1产业政策

本项目属国家鼓励类产业，有多项政策予以扶持。2006年10月，农业部等八部委印发了《关于加快发展农业产业化经营的意见》鼓励多种投资模式的农业产业化经营。近日，国家农业综合开发办公室下发了“2014年工作要点”，提出引导农业龙头企业带动发展农业产业链，按照扶大、扶强、扶优、扶特的原则，大力扶持农业产业化发展，改变“小而散”的扶持方式。这意味着，更有实力的农业龙头企业、农民专业合作社等将得到更大力度的扶持。

2014年6月5日，国家发改委等六部门批复《贵州省生态文明先行示范区建设实施方案》，提出构建科学合理的空间开发格局、农业发展格局和生态安全格局，探索资源能源富集欠发达地区绿色发展新道路。

凤冈县致力发展生态农业，与环保部、北京大学等单位合作编制了《凤冈县有机产品发展规划》、《凤冈县生态农业可持续发展规划》，从环境、技术、管理、政策、营销、保障等方面对有机农产品开发进行了全面策划，逐步建立了发展生态农业的完备体系。同时，针对不同类型的生态农业制定了扶持政策，合理引导产业发展方向，有效降低投入成本，提高企业发展生态农业的积极性。

2008年，凤冈县委十届七次全会作出《中共凤冈县委关于加快生态旅游业发展的决定》，凤冈跻身全国生态旅游百强县。

## 2.2项目实施的意义

本项目的实施具有重要意义：

1）资源利用的循环性。

龙滩口自然风光不仅是吸引游客前来旅游观光的亮点，而且可利用现有水面从事渔业生产；种植基地的田园风光既可作为旅游观赏，又能为农产品加工项目提供原料；养牛、猪、鸡产生的粪便可为种植基地提供肥料，养殖的鱼和畜禽可成为接待观光游客的佳肴。

2）项目实施的生态性。

本项目的实施以保护和改善自然环境为根本，在建设中整合利用龙滩口现有资源，力求循环利用。由于不使用任何农药、化肥，养殖、种植及农产品加工产品均能达到生态种养殖标准，符合现代人们对绿色健康食品的需求。

项目在实施过程中推广先进的生态技术，实现良性生态循环，创建生态农业示范基地。各子项目在给人们提供丰富农特产品的同时，综合利用资源优势，减少污染，保护环境，具有显著的生态效益。

3）增加农民就业机会和创收。

本项目建成后，将凭借其休闲生态农业产业的优势吸引大批游客，在该产业获得发展的同时，带动了与之紧密相关的运输业、商业、饮食业等农村二、三产业的快速发展，从而增加农民就业机会，达到农民创收的目的。

本项目结合我国传统的农业精华和现代农业科学技术，充分发挥地区优势，大力发展农业生态种养殖及农产品加工，形成生态和经济的良性循环，延长了农业发展产业链，具有可持续发展空间。

# 3.项目建设条件

## 3.1区域概况

凤冈县位于贵州东北部，隶属贵州省遵义市，是遵义的东大门，是一个典型的山区农业生态县。全县总面积1885平方公里，辖13镇1乡86个村（社区），总人口43.3万人。地理位置优越，气候温和，土壤肥沃，富含锌硒，是中国富锌富硒有机茶之乡。秉承得天独厚的自然条件，凤冈县将绿色产业作为发展战略，大力发展生态农业、生态工业、生态旅游业，先后荣获“中国富锌富硒有机茶之乡”、“中国生态旅游百强县”、“全国商品粮基地县”、“全国造林绿化百佳县”、“中国有机食品生产示范基地”、“中国名茶之乡”、“全国农业综合开发县”、“全国无公害生猪养殖示范县”、“全国生态建设示范县”等称号。

绿色凤冈

## 3.2区位交通

凤冈县距省会贵阳224公里，距遵义96公里，东临德江、思南县，南接石阡、余庆县，西靠湄潭县，北抵正安、务川县，是黔东北的区域性中心。

凤冈县的对外交通日益便利。周边已建成通航的新舟机场为4C级，距凤冈县城72公里。326国道、杭瑞（杭州—瑞丽）高速从凤冈县域中部穿过。杭瑞高速为国家级干线高速公路，是凤冈与沿海地区联系的重要通道。杭瑞高速的建设将加强凤冈与湘西旅游板块（以张家界、凤凰为核心）的联系，吸引中部地区及长三角的客源。黔北高速公路是遵义联系重庆的第二条高速公路，从凤冈县的西部穿过。该高速公路的建设将有助于凤冈加强与重庆的交流和联系，使凤冈成为重庆居民重要的休闲旅游目的地之一，对凤冈休闲旅游业的发展十分有利。即将建设的昭黔铁路起于云南昭通，止于重庆秀山县，从凤冈县域中部经过，该铁路线的建设将改变凤冈县不通铁路的历史，有助于凤冈物流业以及工业的发展。

凤冈县行政区划图

## 3.3资源要素

（一）自然资源

凤冈气候温和，属中亚热带湿润季风气候，冬无严寒，夏无酷暑，年均气温15.2℃，平均海拔720米，森林覆盖率达62%，土壤肥沃，富含锌硒。主要农作物有水稻、玉米、油菜、烤烟、辣椒、花生、茶叶等；主要矿藏有原煤、重晶石、含钾页岩、龙纹石、硅石、白云石、水晶、大理石、高岭土、黄铁矿、磷铜矿等。

项目所在区远离工矿企业，附近村落也较少，大气、水质、土壤未受污染，环境良好，是建设生态农业开发项目的理想地带。

（二）人文景观

凤冈县境内自然人文景观奇特，素有“黔中乐土”的美誉。有世界上最早的陆生植物化石——黔羽枝，距今约4.5亿年；有西南地区保存最完好的玛瑙山“古军事洞堡”、明代摩崖石刻“夜郎古甸”、中华山“万古徽猷”；有集道学、佛学、易学文化为一体的“太极洞”和世界最大汉书“凤”字摩崖；有茶香飘逸的中国西部茶海之心景区、碧波荡漾的九道拐十里长河、神秘的万佛峡谷以及民间傩戏、花戏等。

项目所在区生态资源丰富，有峰王河、新王河对流贯穿而过，汇同聚官塘河注入乌江；有流传千古的中华石刻“万古徽猷”、古墓群，以及具有传奇色彩的、可预测来年每月气候的祝家洞12丘龙田；还有犀牛背、观音洞等，真可谓洞中连洞，洞上有洞，是旅游的理想胜地。

“凤”字摩崖

（三）人力资源

1）技术人才资源

2010-2012年凤冈职业技术学校共毕业学生1779人，分计算机、计算机应用技术、机电、机电一体化、茶叶生产与加工，幼师以及学前教育等专业。目前职校还增设了生产管理、机电技术应用等专业。学在教学中注重学生实践能力的培养，学生从学校毕业后就能成为社会所需要的专业技术人才，不少进入了国内一些知名企业工作。

2）劳动力资源

凤冈与余庆、湄潭、务川、德江、思南、正安、道真等七个县份接壤，这几个县都是典型的农业县，劳动力资源丰富，其中凤冈县总人口43.3万，农业人口38.38万。其他各县农业人口在总人口中的占比也很大。

## 3.4生态产业发展

凤冈是一个典型的生态农业县，立足优美的自然环境，提出“建设生态家园，开发绿色产业”的发展目标，实施以建设沼气池为纽带，集沼气、养猪、改圈改厕、大棚种植蔬菜或果树于一体的“四位一体”生态农业建设，收到了良好的经济效益。

2002年，凤冈被列为国家级生态示范区建设试点县，以建设环境友好、人居和谐、生态良好的生态示范县为目标，大力实施生态示范建设工程。经过几年的努力，凤冈在森林覆盖率、水土流失治理率、农民人均纯收入、城镇单位GDP能耗、城镇大气环境质量、水环境质量等26项指标上均达到国家标准，并通过国家环保总局的验收。

（一）生态农业

近年来，凤冈县以发展生态、绿色、有机农业为方向，重点抓好农业标准化建设，先后完成了国家第五批无公害生猪综合标准化示范区、国家第六批锌硒有机茶综合标准化示范区建设，取得了较好的生态、经济和社会效益。为进一步提高农业标准化水平，加快农业现代化发展步伐，凤冈县以农业产业“4+1”（即到“十二五”期末，实现人均1亩茶、1亩花卉苗木、1吨蔬菜、1尾大鲵和农村人均纯收入1万元）工程和现代高效农业示范园区建设为载体，积极开展“国家生态农业综合标准化示范县”创建工作。目前，创建工作已通过省质监局专家组评审，申报材料已报送国家标准委。

凤冈县生态农业已实现产业化。2013年新建茶园4.02万亩，茶园面积达到35.21万亩，产量1.9万吨，综合产值22.8亿元，出口茶叶3万公斤，有机茶园面积3.18万亩，是西南地区最大的有机茶生产基地，凤冈锌硒茶标准体系已通过省级评审。重点打造两条“百里茶廊”产业带，升级打造两个“农业产业园区”，大力发展茶叶、花卉苗木、大鲵、粮油、烤烟、畜禽养殖、特色产业、香椿等八大亿元产业。

风冈加快推进农业园区建设，现代烟草农业示范园区、田坝有机茶叶生产示范园区已列入省级农业示范园区，太极生态休闲农业示范园区列入市级农业示范园区。农产品检验范围不断扩大，质量及安全性稳步提升，成功申报省级著名商标4个。风冈也因此获全国重点产茶县、全国十大生态产茶县、国家有机食品基地试点县等称号。

到2016年，凤冈将成为黔北地区的“现代农业示范区”，实现农业大县向农业强县的转变。

凤冈生态茶海

（二）生态旅游业

凤冈拥有得天独厚的生态旅游资源。省级森林公园——万佛山森林公园森林覆盖率达70%以上，蕴藏着丰富的野生动植物资源，有珍稀植物红豆杉、活化石银杏遍布林中；有峡谷溶洞、飞瀑流泉，既可休闲度假，也可旅游探险。凤冈田坝村因其林中有茶、茶中有林、锌硒同具、有机当家的特色农业入选全国农业旅游示范点。

依托良好的茶产业基础，凤冈倾力打造“中国茶海”、“茶旅一体化”精品旅游，加快玛瑙山、黔羽枝、中华山、长碛古寨、万佛山、河闪渡、九道拐等生态旅游资源保护和开发力度，打造以“春采茶、夏观荷、秋览桂、冬游林”为主体的农业四季生态旅游，把凤冈建成“重庆—遵义—梵净山—张家界”旅游线上的一个重要目的地和“黔北养生天堂”。

## 3.5社会经济

近年来，凤冈县经济实力不断增强，增比进位稳步提升。2013年，实现地区生产总值39.67亿元，增长16.9%；全社会固定资产投资完成52.26亿元，增长60.9%；农民人均纯收入达5873元，增长12.7%。综合预排位列全省第53位，同比上升4位，再次实现了增比进位。

凤冈县社会经济的快速发展为本项目的建设创造了良好的物质基础和市场前景。

# 4.市场分析

## 4.1国内休闲生态农业发展现状与优势

（一）国内发展现状

上世纪90年代后，随着我国人民生活水平的提高，休闲农业和乡村旅游应运而生。一些有特色的休闲农业基地，如福建漳州的花卉和水果大观园、厦门华夏神农大观园、山东枣庄石榴园等，不仅为人们拓展了更广阔的游览空间，而且为现代农业的发展和农民致富开辟了新途径。

近年来，中国休闲农业发展迅速，主要表现为：

1）市场规模快速发展。

截止2012年底，全国有9万个村开展休闲农业与乡村旅游活动，其经营单位达180万家，其中农家乐超过150万家，规模以上园区超过3.3万家，年接待游客接近8亿人次。各地不断拓宽发展模式，加快发展休闲农业创意园区、农家乐专业村，一批农耕特色与自然山水、乡村风貌融为一体的农事景观正成为休闲农业的重要形式。

表1  2008-2012年休闲农业与乡村旅游市场规模

| 指标 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农家乐（万家） | 128 | 135 | 150 | ＞150 | 180 |
| 旅客人数（亿人） | 3 | 3.4 | 4 | 6 | 8 |

资料来源：《2013-2017年中国休闲农业与乡村旅游深度调研与投资战略规划分析报告》

2）经营效益良好。

2008-2012年，我国休闲农业与乡村旅游收入以年均43%的速度递增。仅2009年，乡村旅游行业就带来了800亿元的经营收入，带动近200万城乡人口就业，其中安排农民就业159万人，实现农民增收257亿元，带动农产品销售收入352亿元。到2012年，全国休闲农业与乡村旅游年营业收入已超过2400亿元，同比增速为11%。

图1  2008-2012年休闲农业与乡村旅游收入

资料来源：《2013-2017年中国休闲农业与乡村旅游深度调研与投资战略规划分析报告》

（二）发展优势

发展生态农业观光对于缓解目前农村经济难以突破的几大矛盾都有不俗的表现：

1）解决农民增收难。

农业观光产品大多在当地销售，农民能够在最短时间内得到现金收入，而且可以最直接得到消费者的需求信息，对产品进行开发或改进，实现增收。

2）提高农产品质量。

生态农业观光以发展地方特色品种为主导，采用先进的栽培技术，生产“有滋有味”的农产品，品质成为唯一的目标，其产品大面积实现绿色无公害生产，满足人们对健康绿色食品的需求。

3）吸纳农村富余劳动力。

在农村地区，生态农业观光是最大的第三产业，而旅游业具有关联度高的特点，对一、二、三产业均有巨大的带动作用，从而使大量农村富余劳动力得以就业。

## 4.2休闲生态农业市场需求分析

从休闲生态农业的功能看。休闲生态农业是指利用农业景观、自然生态、环境资源及特色农产品等，为人们提供休闲观光和生活体验服务，是结合生产、生活与生态三位于一体的新型农业生产业态。发展休闲生态农业，游客不仅可以观光、采摘、体验、了解农民生活、享受乡土情趣，而且可以住宿、度假、娱乐，甚至亲自参与农业劳动过程，提升旅游品质。休闲生态农业还可以通过寓教于乐的形式，让参与者更加珍惜农村的自然文化资源，激起人们热爱劳动、热爱生活、热爱大自然的兴趣，进一步增强人们保护自然、保护文化遗产、保护环境的意识。由于这些功能，休闲农业开始得到了各级政府的高度重视，也得到全社会的广泛认同，社会对休闲农业发展的需求呈现快速增长的趋势。

从城镇居民的生活方式看。随着生活水平的迅速提高，城镇居民的生活方式也发生了根本变化。首先，经济快速发展带来了激烈的竞争压力，人们常处于一种高强度、快节奏的生活状态中，正是这种原因促使人们在工作压力之余选择适合身心健康的消费方式，以调节生活、释放压力，回归大自然，到农村去享受田园风光就成了人们首要的选择方式；其二，城镇人的收入水平和消费水平在迅速提高。资料显示，我国城市人均收入水平已接近1000美元，接近中等水平。根据发达国家的经验，进入中等收入水平后，人们的生活方式和消费方式开始由劳动型转为休闲型；其三，人们的休闲时间快速增长，周末双休、法定节假日、黄金周长假、带薪休假等的实施，加上交通的便利，带来了人们文化生活和休闲消费需求的急剧增长。回归大自然，领略独具特色的乡间风情渐成时尚。

本项目集生态种植、畜禽养殖、农业观光、休闲度假、娱乐于一体，充分利用当地生态环境、农业资源，开展生态农业休闲观光旅游活动，迎合了人们远离都市、回归自然、返朴归真的心理需求，因而具有广阔的市场前景。

## 4.3旅游客源分析

1）客源市场定位

旅游客源以凤冈周边县市居民、省内短途旅客为主，旅游方式为散客与团队并重，旅游动机以观光、休闲、避暑、娱乐、度假、考察等为主。

2）客源形式

休闲度假市场客源：凤冈气候温和，夏季凉爽，是休闲避暑的好地方。7~9月份，会有来自省外的游客到这里避署，尤其是重庆的游客占有一定市场。随着设施和环境的进一步改善，预计这部分客源市场会不断扩增。

生态农业观光市场客源：项目区的自然田园风光及遵义市和凤冈“茶海之心”等极具特色的旅游资源吸引大量游客前来旅游观光。

周末出游市场客源：每逢周末，本地及周边城镇的居民，可以全家自驾游前来观光游玩，既可以愉悦身心，又可以使孩子增加大量的农业方面的知识，还能购买绿色健康的农特产品，这块市场具有巨大潜力。

其他市场客源：商务、体验、农家风情等市场也具有一定的客源，市场潜力不可小觑。

# 5.优惠政策

根据《凤冈县招商引资优惠政策实施办法（试行）》，与本项目有关的优惠政策如下：

（一）旅游项目

1）文化旅游项目用地以招标、拍卖、挂牌等方式取得土地使用权的，受益财政按照土地出让金县级净收益的70%给予投资者奖励，投资额达到该项目2/3以上的，允许在有效期内依法转让、出租、抵押和继承。

2）旅游休闲度假区（村）建设项目在土地政策上享受工业园区同等待遇，土地出让金等土地有偿使用费主要用于区内拆迁补偿、土地开发和其它支出。

3）利用城市规划区外的集体农业用地兴办观光农业和生态旅游，可通过入股、联营、租赁等方式，依法取得土地使用权或经营权。

（二）农业项目

1）农产品基地建设流转用地5年以上，且一次性流转土地300亩以上的，按200元/亩给予一次性补贴。

2）对固定资产投资达100万元以上、鸡鸭鹅养殖达3000羽、猪牛羊养殖达100头以上的畜禽养殖项目，县财政按养殖场建设标准一次性给予150元/m2的专项建设补助；对固定资产投资达到200万元以上的特色水产养殖项目，按其固定资产投资额度的1%给予一次性补助。

# 6.建设内容

项目按功能分为六个区： 

1）水产养殖区

前期进行适生鱼虾类的养殖。主要建设标准化养殖塘，分为螃蟹、虾类养殖塘，不同鱼类综合养殖塘。后者可养殖鲫鱼、武昌鱼、新疆鱼、桂鱼等市场畅销鱼类。同时配套建设鱼虾苗人工育苗池和饲料厂。

2）种植区

利用河道两岸土地，主要种植经济价值较高的适生果树、蔬菜。果树主要有核桃、枇杷、杨梅、板栗、刺梨、红椿等；蔬菜主要为无公害及特色蔬菜。

3）畜禽养殖区

利用部分河岸边山地建设养牛场，设置围栏养殖猪、羊、鸡、鸭、鹅等。游客在养殖区内可进行挤奶、喂饲料、放养等农事活动，亲身体验农家乐。

养牛场

4）农产品深加工区

对种植的各种农作物进行深加工，一是增加经济收入，二是提高经济附加值。

5）观光服务区

建设集餐饮、休闲、农业观光、娱乐、商务为一体的多功能服务区，主要包括农业观光区、农业体验区、采摘园、垂钓区、儿童乐园、观景品茗区、美食一条街、农产品销售市场、度假山庄、商务会所等。

6）辅助设施

修建沼气池，集中收集人畜粪便、农作物废料、垃圾等，生产微生物肥料，用于蔬菜、水果等农作物种植施肥。

修建种植及养殖区观光道路，方便游客游览观光和进行农事体验等活动。

# 7.财务分析

1）销售收入预计

本项目收入来源为农特产品销售、畜禽销售、水产品销售收入，以及餐饮、住宿、商务活动等收入。预计年均销售收入达10800万元。

2）总投资估算

该项目总投资12072万元，其中：基础建设费用4000万元；设备采购费用6050万元；工程建设其他费用1130万元（含土地出让价50亩×10万元=500万元）；铺底流动资金390万元；项目基本预备费502万元。

详见附表1：固定资产投资及折旧摊销表。

3)成本费用估算

该项目建成后年总成本7647.98万元，固定成本1326.38万元，变动成本6321.60万元。其中：

工资及福利： 80人×2.8万元/人·年=224万元/年（以后每年递增3%）

制造费用：修理费用+资产折旧=35.94+718.80=754.74万元

管理费用：221万元

销售费用：113万元

详见附表2：成本及费用估算表。

4）税金预测

税金包括：增值税（税率13%）、城市维护建设税（税率为上缴增值税的5%）和教育费附加（税率为上缴增值税的3%）。

详见附表3：税金及附加估算表。

5）利润预测

该项目建成后年均销售收入10800万元。销售税金及附加45.73万元，所得税（税率25%）749.54万元，年均净利润2248.61万元。

详见附表4：利润估算表。

6）项目投资分析

（1）投资回收期

经测算，该项目投资回收期为4.6年（不含建设期）。

（2）总投资收益率

经测算，本项目总投资收益率24.8%。

（3）内部收益率

经测算，本项目内部收益率19.4%。

详见附表5：现金流量估算表。

7）财务分析结论

本项目投资回收期4.6年。年平均净利润2248.61万元，投资收益率24.8%，内部收益率19.4%，按15%的折现率计算出项目的净现值为2100.70万元，项目可行。

# 8.效益分析

## 8.1经济效益

龙滩口生态农业示范基地综合各农业休闲项目、现代农业科技示范、养殖业发展、农村生活体验旅游为一体，具有较高的休闲、娱乐、考察、游览的价值，对游客具有较强的吸引力，游客的回头率较高，开发前景乐观，必将有很好的经济效益回报。

## 8.2社会效益

龙滩口生态农业示范基地，创立了一个全新的可持续发展的生态模式，既巩固了凤冈县现有的旅游成果，又找到了以自然资源、人文资源和民俗风情为综合开发的突破口，充分利用了凤冈县独特的地理环境优势，创出了一条以生态环境开发旅游，以旅游开发保护环境的新途径。培育了新的经济增长点，既丰富了生态农业和农业观光旅游的各项功能，又解决了农村富余劳动力的就业问题，同时还带动了周边地区农业经济及其他相关产业的发展。

# 9.结论

随着人们生活水平的提高，绿色餐饮、生态农业观光正日渐成为人们追求精神享受和愉悦的时尚，农业生产的方式也正在产生重大的变革。循环经济、生态农业是今后农业发展的主要方向。

凤冈县龙滩口良好的生态环境、气候条件和自然的田园风光具备生态农业开发的条件。项目重点发展养殖业、农产品种植及加工、生态农业观光旅游，坚持游、购、娱结合的原则，以丰富多彩的形式吸引游客，实现农业与旅游的有机统一和完美结合，因而具有广阔的市场前景。

本项目是遵循生态经济学规律进行经营和管理的集约化农业体系，其最终目标是实现社会、经济、生态三个效益的有机统一。对于投资者来说，既能实现企业的发展，又能做到造福于社会，何乐而不为？

# 10.附表

附表1：固定资产投资及折旧摊销表(万元)

| 序号 | 项目 | 折旧年限 | 建设期 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定资产(基建） | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原值 |  | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 折旧费 |  |  | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 |
|  | 净值 |  |  | 3872.00 | 3744.00 | 3616.00 | 3488.00 | 3360.00 | 3232.00 | 3104.00 | 2976.00 | 2848.00 | 2720.00 |
| 2 | 固定资产(设备） | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原值 |  | 6050.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 折旧费 |  |  | 580.80 | 580.80 | 580.80 | 580.80 | 580.80 | 580.80 | 580.80 | 580.80 | 580.80 | 580.80 |
|  | 净值 |  |  | 5469.20 | 4888.40 | 4307.60 | 3726.80 | 3146.00 | 2565.20 | 1984.40 | 1403.60 | 822.80 | 242.00 |
| 3 | 无形资产 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原值 |  | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 摊销 |  |  | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|  | 净值 |  |  | 490.00 | 480.00 | 470.00 | 460.00 | 450.00 | 440.00 | 430.00 | 420.00 | 410.00 | 400.00 |
| 4 | 合计 |  |  | 718.80 | 718.80 | 718.80 | 718.80 | 718.80 | 718.80 | 718.80 | 718.80 | 718.80 | 718.80 |

附表2：成本及费用估算表（ 万元）

| 序号 | 项目 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外购原材料 | 3540.00 | 4720.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 |
| 2 | 外购燃料及动力 | 252.96 | 337.28 | 421.60 | 442.68 | 464.81 | 488.05 | 512.46 | 538.08 | 564.98 | 593.23 |
| 3 | 工资及福利 | 224.00 | 230.72 | 237.64 | 244.77 | 252.11 | 259.68 | 267.47 | 275.49 | 283.76 | 292.27 |
| 4 | 制造费用 | 754.74 | 754.74 | 754.74 | 754.74 | 754.74 | 754.74 | 754.74 | 754.74 | 754.74 | 754.74 |
| 4.1 | 修理费 | 35.94 | 35.94 | 35.94 | 35.94 | 35.94 | 35.94 | 35.94 | 35.94 | 35.94 | 35.94 |
| 4.2 | 折旧及摊销费 | 718.80 | 718.80 | 718.80 | 718.80 | 718.80 | 718.80 | 718.80 | 718.80 | 718.80 | 718.80 |
| 5 | 管理费用 | 129.60 | 177.80 | 221.00 | 221.00 | 221.00 | 221.00 | 221.00 | 221.00 | 221.00 | 221.00 |
| 6 | 销售费用 | 69.80 | 91.40 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 |
| 7 | 经营成本 | 4252.30 | 5593.14 | 6929.18 | 6957.39 | 6986.87 | 7017.67 | 7049.87 | 7083.51 | 7118.68 | 7155.44 |
| 8 | 总成本费用 | 4971.10 | 6311.94 | 7647.98 | 7676.19 | 7705.67 | 7736.47 | 7768.67 | 7802.31 | 7837.48 | 7874.24 |
| 8.1 | 固定成本 | 1178.14 | 1254.66 | 1326.38 | 1333.51 | 1340.85 | 1348.42 | 1356.21 | 1364.23 | 1372.50 | 1381.01 |
| 8.2 | 变动成本 | 3792.96 | 5057.28 | 6321.60 | 6342.68 | 6364.81 | 6388.05 | 6412.46 | 6438.08 | 6464.98 | 6493.23 |
| 9 | 付现成本 | 4252.30 | 5593.14 | 6929.18 | 6957.39 | 6986.87 | 7017.67 | 7049.87 | 7083.51 | 7118.68 | 7155.44 |

附表3：税金及附加估算表（万元）

| 序号 | 项目 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收入 | 6480.00 | 8640.00 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 |
| 2 | 增值税 | 349.32 | 465.75 | 582.19 | 579.45 | 576.57 | 573.55 | 570.38 | 567.05 | 563.55 | 559.88 |
| 2.1 | 增值销项税 | 842.40 | 1123.20 | 1404.00 | 1404.00 | 1404.00 | 1404.00 | 1404.00 | 1404.00 | 1404.00 | 1404.00 |
| 2.2 | 增值进项税 | 493.08 | 657.45 | 821.81 | 824.55 | 827.43 | 830.45 | 833.62 | 836.95 | 840.45 | 844.12 |
| 3 | 附加税 | 27.95 | 37.26 | 46.58 | 46.36 | 46.13 | 45.88 | 45.63 | 45.36 | 45.08 | 44.79 |
| 3.1 | 城市维护建设税 | 17.47 | 23.29 | 29.11 | 28.97 | 28.83 | 28.68 | 28.52 | 28.35 | 28.18 | 27.99 |
| 3.2 | 教育附加税 | 10.48 | 13.97 | 17.47 | 17.38 | 17.30 | 17.21 | 17.11 | 17.01 | 16.91 | 16.80 |
| 4 | 税金合计 | 377.26 | 503.01 | 628.77 | 625.81 | 622.70 | 619.44 | 616.01 | 612.41 | 608.64 | 604.67 |

附表4：利润估算表（万元）

| 序号 | 指标名称 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 | 达产年平均数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 销售收入 | 6480.00 | 8640.00 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 |
| 2 | 总成本 | 4971.10 | 6311.94 | 7647.98 | 7676.19 | 7705.67 | 7736.47 | 7768.67 | 7802.31 | 7837.48 | 7874.24 | 7756.13 |
| 3 | 销售税金及附加 | 27.95 | 37.26 | 46.58 | 46.36 | 46.13 | 45.88 | 45.63 | 45.36 | 45.08 | 44.79 | 45.73 |
| 4 | 应纳税所得额 | 1480.95 | 2290.80 | 3105.44 | 3077.45 | 3048.21 | 3017.64 | 2985.70 | 2952.32 | 2917.44 | 2880.97 | 2998.15 |
| 5 | 所得税 | 370.24 | 572.70 | 776.36 | 769.36 | 762.05 | 754.41 | 746.43 | 738.08 | 729.36 | 720.24 | 749.54 |
| 6 | 税后利润 | 1110.72 | 1718.10 | 2329.08 | 2308.09 | 2286.15 | 2263.23 | 2239.28 | 2214.24 | 2188.08 | 2160.73 | 2248.61 |
| 7 | 累计税后利润 | 1110.72 | 2828.82 | 5157.90 | 7465.99 | 9752.14 | 12015.38 | 14254.65 | 16468.90 | 18656.97 | 20817.70 | - |

附表5：现金流量估算表（万元）

| 序号 | 项目 | 建设期 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现金流入 |  | 6480.00 | 8640.00 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 14552.00 |
| 1.1 | 产品销售收入 |  | 6480.00 | 8640.00 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 |
| 1.2 | 回收固定资产余值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3362.00 |
| 1.3 | 回收流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390.00 |
| 2 | 现金流出 | 12072.00 | 4650.48 | 6203.10 | 7752.12 | 7773.11 | 7795.05 | 7817.97 | 7841.92 | 7866.96 | 7893.12 | 7920.47 |
| 2.1 | 建筑安装费 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 设备购置费 | 6050.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 工程建设其他费 | 1130.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 土地出让 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) | 项目管理费 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) | 勘察设计费 | 250.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) | 工程监理费 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 基本预备费 | 502.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 铺底流动资金 | 390.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 经营成本 |  | 4252.30 | 5593.14 | 6929.18 | 6957.39 | 6986.87 | 7017.67 | 7049.87 | 7083.51 | 7118.68 | 7155.44 |
| 2.7 | 销售税金及附加 |  | 27.95 | 37.26 | 46.58 | 46.36 | 46.13 | 45.88 | 45.63 | 45.36 | 45.08 | 44.79 |
| 2.8 | 所得税 |  | 370.24 | 572.70 | 776.36 | 769.36 | 762.05 | 754.41 | 746.43 | 738.08 | 729.36 | 720.24 |
| 3 | 净现金流 | -12072.00 | 1829.52 | 2436.90 | 3047.88 | 3026.89 | 3004.95 | 2982.03 | 2958.08 | 2933.04 | 2906.88 | 6631.53 |
| 4 | 累计净现金流 | -12072.00 | -10242.48 | -7805.58 | -4757.70 | -1730.81 | 1274.14 | 4256.18 | 7214.25 | 10147.30 | 13054.17 | 19685.70 |